## Sprint 1
Sprint 1 | Encargado | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15
Vision del proyecto | Oscar E. | Completada | 2024-08-27 | 2024-08-29 | bar: 2024-08-27 to 2024-08-29
Product Backlog | Oscar E. | Completada | 2024-08-27 | 2024-09-01 | bar: 2024-08-27 to 2024-09-01
Diagramas de flujo | William M. | Completada | 2024-08-29 | 2024-09-12 | bar: 2024-08-29 to 2024-09-12
Prototipos interactivos | William M. | Completada | 2024-08-29 | 2024-09-15
Modelos BBDD | William M. | Completada | 2024-08-29 | 2024-09-12 | bar: 2024-08-29 to 2024-09-12
Vistas 4+1 | William M. | Completada | 2024-08-29 | 2024-09-12 | bar: 2024-08-29 to 2024-09-12
Epicas e Historias de usuario | Oscar E. | Completada | 2024-09-02 | 2024-09-03 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-03
Backlog de Tareas o Sprint Backlog | Oscar E. | Completada | 2024-09-03 | 2024-09-15 | bar: 2024-09-03 to 2024-09-15
1.1_APT122_AutoEvaluacionCompetenciasFase1 | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
1.2_APT122_DiarioReflexionFase1 | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
1.3_APT122_AutoEvaluacionFase1 | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
1.4_APT122_FormativaFase1 | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
1.5_GuiaEstudiante_Fase1_Definicion Proyecto Apt | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
Evaluacion Fase1 | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
Retrospectivas | Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-11 | bar: 2024-09-07 to 2024-09-11
Sprints, Reuniones diarias, Chekpoint | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-08 | 2024-09-15 | bar: 2024-09-07 to 2024-09-15
Roadmap | Roberto M. | Completada | 2024-09-08 | 2024-09-12 | bar: 2024-09-07 to 2024-09-12
Burdowchart | Roberto M. | Completada | 2024-09-12 | 2024-09-15 | bar: 2024-09-12 to 2024-09-15
Informe Ejecutivo (Ingles) | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-13 | 2024-09-13 | bar: 2024-09-13
Burnupchart | Roberto M. | Completada | 2024-09-13 | 2024-09-15 | bar: 2024-09-13 to 2024-09-15
CRUD | William M. | Completada | 2024-09-13 | 2024-09-15 | bar: 2024-09-13 to 2024-09-15

## Sprint 2
Sprint 2 | Encargado | Estado | Fecha de inicio | 14/10/2024 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10
Organizacion de Documentos | William M. | Completada | 2024-10-01 | 2024-10-02
Preparacion de ambiente de desarrollo | William M. | Completada | 2024-10-01 | 2024-10-02
Diseñar la interfaz de usuario para el formulario de inicio de sesión | William M. | Completada | 2024-10-02 | 2024-10-04
Sprint Backlog Sprint 2 | Oscar E. | Completada | 2024-10-03 | 2024-10-03
aplicar funcionalidades de cada boton de navegación | William M. | Completada | 2024-10-03 | 2024-10-03
Implementar recuperación de contraseña | William M. | Completada | 2024-10-04 | 2024-10-06
Crear página de bienvenida (dashboard) | William M. | Completada | 2024-10-04 | 2024-10-06
Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de contraseña | William M. | Completada | 2024-10-04 | 2024-10-07
Implementar lel sistema de regeneracion de tokens de recuperación | William M. | Completada | 2024-10-04 | 2024-10-08
Diseñar y crear un crud para agregar, editar o eliminar una empresa | Oscar E. | Completada | 2024-10-05 | 2024-10-08
Diseñar y crear un crud para agregar, editar o eliminar un usuario | Roberto M. | Completada | 2024-10-05 | 2024-10-10
Crear el proceso de envío de correos electronicos con instrucciones de recuperación | William M. | Completada | 2024-10-05 | 2024-10-09
Implementar la lógica del backend para procesar la recuperación de contraseña | William M. | Completada | 2024-10-05 | 2024-10-10
Diseñar e implementar la página de restablecimiento de contraseña | William M. | Completada | 2024-10-06 | 2024-10-10
Añadir validaciones de seguridad para el proceso de recuperación | William M. | Completada | 2024-10-06 | 2024-10-11
Implementar sistema de notificación de cambio de contraseña exitoso | William M. | Completada | 2024-10-07
Desarrollar interfaz del menu | William M. | Completada | 2024-10-07
Desarrollar lógica para guardar la nueva empresa en la base de datos | Oscar E. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Añadir opción "Agregar empresa" en la interfaz de usuario de la sección de empresas | Oscar E. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Agregar Paginacion al crud empresas | Oscar E. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-09
Implementar validación de campos del formulario | Oscar E. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-10
Implementar manejo de errores y mensajes de confirmación | Oscar E. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-10
Implementar la autenticación de usuarios en el backend | William M. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Crear sistema de manejo de sesiones | William M. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Añadir opción de "Recordarme" para mantener la sesión activa | William M. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Implementar cierre de sesión | William M. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
aplicar funcionalidad del boton cerrar sesión | William M. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Añadir opción "Agregar usuario" en la interfaz de la sección de usuarios | Roberto M. | Completada | 2024-10-10 | 2024-10-10
Implementar manejo de errores y mensajes de confirmación | Roberto M. | Completada | 2024-10-10 | 2024-10-14
Implementar validación de campos del formulario de usuario | Roberto M. | Completada | 2024-10-10 | 2024-10-14
Desarrollar lógica para guardar el nuevo usuario en la base de datos | Roberto M. | Completada | 2024-10-10 | 2024-10-14

## Sprint 3
Sprint 3 | Encargado | Estado | Fecha de inicio | Fecha de Termino | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 1/12 | 2/12 | 3/12
Implementar lógica para Importar y exportar las empresas desde la base de datos actual del cliente | William M. | Completada | 2024-11-05 | 2024-11-05
Diseñar la interfaz de usuario del formulario de diagnóstico | William M. | Completada |  | 2024-11-15
Implementar la lógica para cargar dinámicamente las preguntas del diagnóstico | William M. | Completada | 2024-10-21 | 2024-10-23
Crear sistema de guardado automático de respuestas parciales | William M. | Completada |  | 2024-11-20
Implementar validaciones de campos requeridos y formato de respuestas | William M. | Completada |  | 2024-11-17
Diseñar la base de datos para almacenar las respuestas del diagnóstico | William M. | Completada | 2024-10-21 | 2024-11-17
Crear sistema de progreso visual del formulario | William M. | Completada |  | 2024-11-19
Implementar funcionalidad de revisión final antes de enviar | William M. | Completada |  | 2024-11-19
Diseñar la interfaz del panel de administración | Oscar E. | Completada | 2024-10-04 | 2024-11-21
Crear funcionalidad de listado y busqueda de diagnósticos completados | Oscar E. | Completada | 2024-10-04 | 2024-11-21
Implementar visualizacion detallada de diagnosticos individuales | Oscar E. | Completada |  | 2024-11-18
Implementar funcionalidad de descargar informe en texto plano y en pdf | Oscar E. | Bloqueada |  | 2024-11-18
Diseñar la interfaz de la pagina principal(dashboard) | Roberto M. | Completada | 2024-10-21 | 2024-11-11
Implementar funcionalidades para la visualizacion de las métricas | Roberto M. | Completada |  | 2024-11-17
alerta de cambio de contraseña | William M. | Completada |  | 2024-11-21
Desarrollar interfaz del menu | William M. | Completada | 2024-10-21 | 2024-10-23

## Sprint 3 (2 etapa)
Sprint 3 | Encargado | Estado | Fecha de inicio | Fecha de Termino | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16 /12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12
Implementar lógica para Importar y exportar las empresas desde la base de datos actual del cliente | William M. | Completada | 2024-11-05 | 2024-11-05
Diseñar la interfaz de usuario del formulario de diagnóstico | William M. | Completada |  | 2024-11-15
Implementar la lógica para cargar dinámicamente las preguntas del diagnóstico | William M. | Completada | 2024-10-21 | 2024-10-23
Crear sistema de guardado automático de respuestas parciales | William M. | Completada |  | 2024-11-20
Implementar validaciones de campos requeridos y formato de respuestas | William M. | Completada |  | 2024-11-17
Diseñar la base de datos para almacenar las respuestas del diagnóstico | William M. | Completada | 2024-10-21 | 2024-11-17
Crear sistema de progreso visual del formulario | William M. | Completada |  | 2024-11-19
Implementar funcionalidad de revisión final antes de enviar | William M. | Completada |  | 2024-11-19
Diseñar la interfaz del panel de administración | Oscar E. | Completada | 2024-10-04 | 2024-11-21
Crear funcionalidad de listado y busqueda de diagnósticos completados | Oscar E. | Completada | 2024-10-04 | 2024-11-21
Implementar visualizacion detallada de diagnosticos individuales | Oscar E. | Completada |  | 2024-11-18
Implementar funcionalidad de descargar informe en texto plano y en pdf | Oscar E. | Bloqueada |  | 2024-11-18
Diseñar la interfaz de la pagina principal(dashboard) | Roberto M. | Completada | 2024-10-21 | 2024-11-11
Implementar funcionalidades para la visualizacion de las métricas | Roberto M. | Completada |  | 2024-11-17
alerta de cambio de contraseña | William M. | Completada |  | 2024-11-21
Desarrollar interfaz del menu | William M. | Completada | 2024-10-21 | 2024-10-23

## Comparacion Costos y Tiempo
[10 empty] | Horas Estimadas | Horas usadas | Horas Ahorradas
Comparacion actual de costos |  |  |  |  | Comparacion actual de tiempos |  |  |  | Sprint 1 | 104 | 68 | 36
[9 empty] | Sprint 2 | 156 | 105 | 51
[9 empty] | Sprint 3 | 69 | 101 | -32
Estimada |  |  |  | Real | Estimada |  |  | Real
Horas Restantes
69
2227001 |  |  |  | 1854706 | 329 |  |  | 274 |  | Tiempo Restante
5 Semanas (25 dias)
Estimado
|  | Ahorro |  |  |  |  | Ahorro |  | Sprint 3 son 4 semanas estimadas (20 dias) 3.5 aprox hrs x dia
Actual
| 372295 |  |  | 83.28% |  | 55 |  | 83.28% | Sprint 3 tenemos 5 semanas (25 dias ) 2,8 aprox hrs x dia
|  |  | Nota: Este ahorro no quiere decir que hicimos las tareas en menos tiempo, sino que se uso menos tiempo del estimado, ya que el tiempo usado fue el mismo. Por ejemplo : En una semana deberiamos haber usado 50 horas para terminar tareas, pero en esa misma semana se usaron 30 horas, pero igualmente paso una semana. Este ahorro mas bien es monetario ya que al usar menos horas se ahorra dinero del proyecto y lo puedo ver en la comparativa de el lado izquierdo | [5 empty] | Nota: Cada sprint equivale a un 33% de avance, como ya tenemos dos sprint listos y en el segundo sprint tenemos algunas tareas pendientes, se puede decir que llevamos aproximadamente un 64% de avance en el proyecto

## Planilla de Costos Estimada
Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2
Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total | Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total
Oscar | Desarrollador y Gestor | 34 | 230146 | Oscar | Desarrollador y Gestor | 52 | 351988
William | Desarrollador y Lider Proyecto | 35 | 236915 | William | Desarrollador y Lider Proyecto | 52 | 351988
Roberto | Desarrollador y Gestor | 35 | 236915 | Roberto | Desarrollador y Gestor | 52 | 351988
Totales |  | 104 | 703976 | Totales |  | 156 | 1055964
Sprint 3 |  |  |  | Valor Hora | 6769
Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total
Oscar | Desarrollador y Gestor | 25 | 169225
William | Desarrollador y Gestor | 28 | 189532
Roberto | Desarrollador y Lider Proyecto | 16 | 108304
Totales |  | 69 | 467061
Costo Actual
2227001

## Planilla de Costos Actual
Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2
Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total | Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total
Oscar | Desarrollador y Gestor | 22 | 148918 | Oscar | Desarrollador y Gestor | 38 | 257222
William | Desarrollador y Lider Proyecto | 26 | 175994 | William | Desarrollador y Lider Proyecto | 39 | 263991
Roberto | Desarrollador y Gestor | 20 | 135380 | Roberto | Desarrollador y Gestor | 28 | 189532
Totales |  | 68 | 460292 | Totales |  | 105 | 710745
Sprint 3 |  |  |  | Valor Hora | 6769
Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total
Oscar | Desarrollador y Gestor | 36 | 243684
William | Desarrollador y Gestor | 46 | 311374
Roberto | Desarrollador y Lider Proyecto | 19 | 128611
Totales |  | 101 | 683669
Costo Actual
1854706