## Historias de Usuario
SPRINT BACKLOG (SPRINT 2)
NOTA: Inicio de sprint 2: 01/10
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E001-HU001 | Como un Usuario registrado, necesito acceder al apartado de inicio de sesión, con la finalidad de iniciar sesión con una cuenta previamente creada(SPRINT 2) | Diseñar la interfaz de usuario para el formulario de inicio de sesión | William | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1
|  | Implementar la autenticación de usuarios en el backend | William | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 1 | 3
|  | Crear sistema de manejo de sesiones | William | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 2
|  | Implementar recuperación de contraseña | William | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  | Añadir opción de "Recordarme" para mantener la sesión activa | William | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 2
|  | Implementar cierre de sesión | William | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 1 | 4
E001-HU002 | Como un usuario registrado, necesito acceder al apartado de de recuperar contraseña en el inicio de sesión, con la finalidad de recuperar mi contraseña en caso de que la olvide para acceder nuevamente a mi cuenta. | Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de contraseña | William | Terminado | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 5 | 2
|  | Implementar lel sistema de regeneracion de tokens de recuperación | William | Terminado | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.2 | 7.8 | 1 | 6.8 | 1.5 | 5.3 | 1.3 | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 5 | 3
|  | Crear el proceso de envío de correos electronicos con instrucciones de recuperación | William | Terminado | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 2
|  | Implementar la lógica del backend para procesar la recuperación de contraseña | William | Terminado | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 5 | 1
|  | Diseñar e implementar la página de restablecimiento de contraseña | William | Terminado | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | Añadir validaciones de seguridad para el proceso de recuperación | William | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 2
|  | Implementar sistema de notificación de cambio de contraseña exitoso | William | En proceso | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
E001-HU005 | Como un usuario registrado necesito poder agregar una empresa a la sección de empresas con el fin de registrar nuevas empresas para asesorías. | Diseñar y crear un crud para agregar, editar o eliminar una empresa | Oscar | Terminado | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7 | 0
|  | Implementar validación de campos del formulario | Oscar | Terminado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 1
|  | Desarrollar lógica para guardar la nueva empresa en la base de datos | Oscar | Terminado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 1
|  | Desarrollar un pagination para una correcta visualizacion del crud | Oscar | Terminado | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 9 | 1
|  | Añadir opción "Agregar empresa" en la interfaz de usuario de la sección de empresas | Oscar | Terminado | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
E001-HU006 | Como un usuario registrado necesito agregar un usuario nuevo a la sección de usuarios con el fin de permitir el acceso a nuevos trabajadores de Sercotec. | Diseñar y crear un crud para agregar, editar o eliminar un usuario | Roberto | Terminado | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 9 | 1
|  | Implementar validación de campos del formulario de usuario | Roberto | Terminado | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 7 | 1
|  | Desarrollar lógica para guardar el nuevo usuario en la base de datos | Roberto | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 1
|  | Añadir opción "Agregar usuario" en la interfaz de la sección de usuarios | Roberto | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 2 | 3
|  | Implementar manejo de errores y mensajes de confirmación | Roberto | Terminado | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 6 | 1
E005-HU008 | Como usuario registrado y logueado, necesito acceder a la pagina principal, con el fin de acceder al menu de navegacion para navegar entre las diferentes paginas de la web. | Desarrollar interfaz del menu | William | En proceso | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | aplicar funcionalidades de cada boton de navegación | William | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 2
|  | aplicar funcionalidad del boton cerrar sesión | William | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
DOC001 | Documentacion general | Organizacion de Documentos | William | Terminado | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1
|  | Preparacion de ambiente de desarrollo | William | Terminado | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 3 | 2
|  | Diario reflexion | Todos | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Desarrollo proyecto APT | Todos | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Informe ejecutivo EN INGLES | Todos | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Evidencia de sistema | Todos | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Evidencias de documentacion | Todos | Por iniciar | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Presentacion de proyecto | Todos | Por iniciar | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  |  | Horas estimadas totales |  | 156 | [36 empty] | Horas reales totales |  |  |  |  | 96
|  | William | 41
|  | Oscar | 27
|  | Roberto | 28
|  | Total | 96

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.