## Historias de Usuario
SPRINT BACKLOG (SPRINT 3)
NOTA: Cada sprint debe durar de 2 a 4 semana, lo que daria 160 horas por sprint (total 12 semanas de desarrollo)
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E002-HU003 | Como un Usuario registrado, necesito acceder al formulario de diagnóstico en línea con la finalidad de seleccionar una empresa agregada peviamente y poder responderlo (SPRINT 3). | Diseñar la interfaz de usuario del formulario de diagnóstico | William | Terminado | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Implementar la lógica para cargar dinámicamente las preguntas del diagnóstico | William | Terminado | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Crear sistema de guardado automático de respuestas parciales | William | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | -2
|  | Implementar validaciones de campos requeridos y formato de respuestas | William | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0
|  | Diseñar la base de datos para almacenar las respuestas del diagnóstico | William | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0
|  | Crear sistema de progreso visual del formulario | William | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0
|  | Implementar lógica para Importar y exportar las empresas desde la base de datos actual del cliente | William | Terminado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Implementar funcionalidad de revisión final antes de enviar | William | Terminado | 6 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | -1 |  | -1 | 7 | -1
E004-HU004 | Como un usuario registrado, necesito poder revisar y descargar diagnósticos anteriores, con la finalidad de evaluar el progreso en el diagnostico (SPRINT 3). | Diseñar la interfaz del panel de administración | Oscar | Terminado | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 1
|  | Crear funcionalidad de listado y busqueda de diagnósticos completados | Oscar | Terminado | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7 | 1
|  | Implementar visualizacion detallada de diagnosticos individuales | Oscar | Terminado | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 1 | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -4 |  | -4 | 16 | -4
|  | Implementar funcionalidad de descargar informe en texto plano y en pdf | Oscar | En proceso | 12 | 1 | 11 | 0.5 | 10.5 | 1 | 9.5 | 1 | 8.5 | 1 | 7.5 | 1 | 6.5 | 0.5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1 | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | -3 | 15 | -3
E004-HU007 | Como usuario registrado y logueado, necesito acceder a la pagina principal (apartado de Dashboard) con la finalidad de visualizar diferentes metricas | Diseñar la interfaz de la pagina principal(dashboard) | Roberto | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Implementar funcionalidades para la visualizacion de las métricas | Roberto | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
E001-HU002 | Necesito acceder al apartado de de recuperar contraseña en el inicio de sesión | Alerta de cambio de contraseña | William | Terminado | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
E001-HU002 | Necesito acceder a la pagina principal | Desarrollar interfaz del menú | William | Terminado | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
[5 empty] | 91 | [40 empty] | 99 | -8

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.