## Planilla de Costos Actual
Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2
Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total | Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total
Oscar | Desarrollador y Gestor | 22 | 148918 | Oscar | Desarrollador y Gestor | 38 | 257222
William | Desarrollador y Lider Proyecto | 26 | 175994 | William | Desarrollador y Lider Proyecto | 39 | 263991
Roberto | Desarrollador y Gestor | 20 | 135380 | Roberto | Desarrollador y Gestor | 28 | 189532
Totales |  | 68 | 460292 | Totales |  | 105 | 710745
Sprint 3 |  |  |  | Valor Hora | 6769
Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total
Oscar | Desarrollador y Gestor
William | Desarrollador y Lider Proyecto
Roberto | Desarrollador y Gestor
Totales
Costo Actual
1171037

## Planilla de Costos Estimada
Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2
Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total | Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total
Oscar | Desarrollador y Gestor | 34 | 230146 | Oscar | Desarrollador y Gestor | 52 | 351988
William | Desarrollador y Lider Proyecto | 35 | 236915 | William | Desarrollador y Lider Proyecto | 52 | 351988
Roberto | Desarrollador y Gestor | 35 | 236915 | Roberto | Desarrollador y Gestor | 52 | 351988
Totales |  | 104 | 703976 | Totales |  | 156 | 1055964
Sprint 3 |  |  |  | Valor Hora | 6769
Integrantes | Cargo | Horas Totales | Costo Total
Oscar | Desarrollador y Gestor
William | Desarrollador y Lider Proyecto
Roberto | Desarrollador y Gestor
Totales
Costo Actual
1759940

## Comparacion Costos y Tiempo
Comparacion actual de costos |  |  |  |  | Comparacion actual de tiempos
Estimada |  |  |  | Real | Estimada |  |  | Real
1759940 |  |  |  | 1171037 | 260 |  |  | 173
|  | Ahorro |  |  |  |  | Ahorro
| 588903 |  |  | 66.54% |  | 87 |  | 66.54%
Nota: Este ahorro no quiere decir que hicimos las tareas en menos tiempo, sino que se uso menos tiempo del estimado, ya que el tiempo usado fue el mismo. Por ejemplo : En una semana deberiamos haber usado 50 horas para terminar tareas, pero en esa misma semana se usaron 30 horas, pero igualmente paso una semana. Este ahorro mas bien es monetario ya que al usar menos horas se ahorra dinero del proyecto y lo puedo ver en la comparativa de el lado izquierdo

## Sprint 1
Sprint 1 | Encargado | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15
Vision del proyecto | Oscar E. | Completada | 2024-08-27 | 2024-08-29 | bar: 2024-08-27 to 2024-08-29
Product Backlog | Oscar E. | Completada | 2024-08-27 | 2024-09-01 | bar: 2024-08-27 to 2024-09-01
Diagramas de flujo | William M. | Completada | 2024-08-29 | 2024-09-12 | bar: 2024-08-29 to 2024-09-12
Prototipos interactivos | William M. | Completada | 2024-08-29 | 2024-09-15
Modelos BBDD | William M. | Completada | 2024-08-29 | 2024-09-12 | bar: 2024-08-29 to 2024-09-12
Vistas 4+1 | William M. | Completada | 2024-08-29 | 2024-09-12 | bar: 2024-08-29 to 2024-09-12
Epicas e Historias de usuario | Oscar E. | Completada | 2024-09-02 | 2024-09-03 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-03
Backlog de Tareas o Sprint Backlog | Oscar E. | Completada | 2024-09-03 | 2024-09-15 | bar: 2024-09-03 to 2024-09-15
1.1_APT122_AutoEvaluacionCompetenciasFase1 | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
1.2_APT122_DiarioReflexionFase1 | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
1.3_APT122_AutoEvaluacionFase1 | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
1.4_APT122_FormativaFase1 | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
1.5_GuiaEstudiante_Fase1_Definicion Proyecto Apt | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
Evaluacion Fase1 | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-07
Retrospectivas | Roberto M. | Completada | 2024-09-07 | 2024-09-11 | bar: 2024-09-07 to 2024-09-11
Sprints, Reuniones diarias, Chekpoint | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-08 | 2024-09-15 | bar: 2024-09-07 to 2024-09-15
Roadmap | Roberto M. | Completada | 2024-09-08 | 2024-09-12 | bar: 2024-09-07 to 2024-09-12
Burdowchart | Roberto M. | Completada | 2024-09-12 | 2024-09-15 | bar: 2024-09-12 to 2024-09-15
Informe Ejecutivo (Ingles) | William M. Oscar E. Roberto M. | Completada | 2024-09-13 | 2024-09-13 | bar: 2024-09-13
Burnupchart | Roberto M. | Completada | 2024-09-13 | 2024-09-15 | bar: 2024-09-13 to 2024-09-15
CRUD | William M. | Completada | 2024-09-13 | 2024-09-15 | bar: 2024-09-13 to 2024-09-15

## Sprint 2
Sprint 2 | Encargado | Estado | Fecha de inicio | 14/10/2024 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10
Organizacion de Documentos | William M. | Completada | 2024-10-01 | 2024-10-02
Preparacion de ambiente de desarrollo | William M. | Completada | 2024-10-01 | 2024-10-02
Diseñar la interfaz de usuario para el formulario de inicio de sesión | William M. | Completada | 2024-10-02 | 2024-10-04
Sprint Backlog Sprint 2 | Oscar E. | Completada | 2024-10-03 | 2024-10-03
aplicar funcionalidades de cada boton de navegación | William M. | Completada | 2024-10-03 | 2024-10-03
Implementar recuperación de contraseña | William M. | Completada | 2024-10-04 | 2024-10-06
Crear página de bienvenida (dashboard) | William M. | Completada | 2024-10-04 | 2024-10-06
Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de contraseña | William M. | Completada | 2024-10-04 | 2024-10-07
Implementar lel sistema de regeneracion de tokens de recuperación | William M. | Completada | 2024-10-04 | 2024-10-08
Diseñar y crear un crud para agregar, editar o eliminar una empresa | Oscar E. | Completada | 2024-10-05 | 2024-10-08
Diseñar y crear un crud para agregar, editar o eliminar un usuario | Roberto M. | Completada | 2024-10-05 | 2024-10-10
Crear el proceso de envío de correos electronicos con instrucciones de recuperación | William M. | Completada | 2024-10-05 | 2024-10-09
Implementar la lógica del backend para procesar la recuperación de contraseña | William M. | Completada | 2024-10-05 | 2024-10-10
Diseñar e implementar la página de restablecimiento de contraseña | William M. | Completada | 2024-10-06 | 2024-10-10
Añadir validaciones de seguridad para el proceso de recuperación | William M. | Completada | 2024-10-06 | 2024-10-11
Implementar sistema de notificación de cambio de contraseña exitoso | William M. | En curso | 2024-10-07
Desarrollar interfaz del menu | William M. | En curso | 2024-10-07
Desarrollar lógica para guardar la nueva empresa en la base de datos | Oscar E. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Añadir opción "Agregar empresa" en la interfaz de usuario de la sección de empresas | Oscar E. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Agregar Paginacion al crud empresas | Oscar E. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-09
Implementar validación de campos del formulario | Oscar E. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-10
Implementar manejo de errores y mensajes de confirmación | Oscar E. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-10
Implementar la autenticación de usuarios en el backend | William M. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Crear sistema de manejo de sesiones | William M. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Añadir opción de "Recordarme" para mantener la sesión activa | William M. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Implementar cierre de sesión | William M. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
aplicar funcionalidad del boton cerrar sesión | William M. | Completada | 2024-10-08 | 2024-10-08
Añadir opción "Agregar usuario" en la interfaz de la sección de usuarios | Roberto M. | Completada | 2024-10-10 | 2024-10-10
Implementar manejo de errores y mensajes de confirmación | Roberto M. | Completada | 2024-10-10 | 2024-10-14
Implementar validación de campos del formulario de usuario | Roberto M. | Completada | 2024-10-10 | 2024-10-14
Desarrollar lógica para guardar el nuevo usuario en la base de datos | Roberto M. | Completada | 2024-10-10 | 2024-10-14