## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E001-HU001 | Como un Usuario registrado, necesito acceder al apartado de inicio de sesión, con la finalidad de iniciar sesión con una cuenta previamente creada | Inicio de sesión | Pendiente | S | 1 | Alta | Debe implementar un mecanismo seguro de autenticación.
E001-HU002 | Como un usuario registrado, necesito acceder al apartado de de recuperar contraseña en el inicio de sesión, con la finalidad de recuperar mi contraseña en caso de que la olvide para acceder nuevamente a mi cuenta. | Recuperar Contraseña | Pendiente | S | 1 | Alta | Debe garantizar la seguridad de los datos al momento de restablecer la contraseña.
E002-HU003 | Como un Usuario registrado, necesito acceder al formulario de diagnóstico en línea con la finalidad de seleccionar una empresa agregada peviamente y poder responderlo. | Formulario en Línea | Pendiente | L | 2 | Alta | Debe ser accesible desde dispositivos móviles.
E003-HU004 | Como un usuario registrado, necesito poder revisar y descargar diagnósticos anteriores, con la finalidad de evaluar el progreso en el diagnostico. | Revisar diagnosticos | Pendiente | S | 3 | Alta | Debe permitir la descarga en formatos estándar como PDF.
E001-HU005 | Como un usuario registrado necesito poder agregar una empresa a la sección de empresas con el fin de registrar nuevas empresas para asesorías | Gestión de empresas | Pendiente | M | 2 | Alta | Se debe poder agregar, editar y eliminar las empresas.
E001-HU006 | Como un usuario registrado necesito agregar un usuario nuevo a la sección de usuarios con el fin de permitir el acceso a nuevos trabajadores de Sercotec | Gestión de usuarios | Pendiente | M | 3 | Alta | Se debe poder agregar, editar y eliminar los usuarios.
Medición de dimensión / Esfuerzo
La dimension/esfuerzo se calculo mediante el metodo de estimacion por talla de camiseta, donde cada talla representa el esfuerzo en tiempo que llevara la tarea. En este caso se utilizaron las tallas S, M, L y XL, donde S representa 1-10 Días, M representa entre 10 y 15 días, L entre 15-20 días y XL entre 20-25 Días

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.